## Hoja1
Alcances y presupuesto Proyecto F1 2023
Desarrollador web | Fabian Andres Parra
Cliente | F1 racing S.A
fecha: | 2023-05-16
Presupuesto
precio/hora | 52500 | moneda | COP
Descripcion | tiempo | unidad | Precio | precio total
Diseño y elaboracion de wireframes (laptop y mobile) | 10 | horas | 52500 | 525000
Desarrollo web responsive index + 4 secciones | 60 | horas | 52500 | 3150000
Web Hosting + certificado(SSL) + dominio anual | 12 | meses | 8500 | 102000
| 82 |  | subtotal | 3777000
|  |  | IVA 19% | 717630
|  |  | Total | 4494630
fecha de caducidad de la propuesta | 2023-05-31
Detalles del desarrollo
1. Se entregaran los diagramas y wireframes correspondientes a 5 paginas Web (Inicio, Calendario, Pilotos, Estadisticas y Foro) par laptop y mobile
2. Desarrollo Web de las 5 paginas mencionadas con su respectivos estilos según diseños realizados y con previa aprobacion de los mismos.
3. Todo lo referente al Hosting, dominio y certificados de seguridad se contrataran en el sitio donweb.com y estan sujetos a las tarifas y servicios contratados con el tipo de licencia Emprendedor
Cronograma del proyecto
fase 1 | Diseño y entrega de diagramas y wireframes
fase 2 | Muestra de avances del prototipo de manera local
fase 3 | Entrega de prototipo en repositorio publico para verificacion y validacion de funcionalidad
fase 4 | Carga del sitio en el Hosting adquirido, entrega del producto
Observaciones
1. Para dar inicio a la fase de diseño se debe contar con la gama de colores que se desea tener asi como las tipografias a utilizar dentro del sitio.
2. Una vez aprobados los diseños se contara con un tiempo de 10 dias habiles para la entrega final sitio.
3. Una vez entregado el sitio se tendra una garantia del entregable de 5 dias habiles, cualquier ajuste o adicion de funcionalidades al sitio tendra un costo adicional, el cual se calculra basado en la estimacion de esfuerzos para realizar el cambio y con la tarifa ya definida por horas, (dicha tarifa puede variar teniendo en cuenta el IPC al mmento de realizar la solicitud.)
4. Tener en cuenta que el servicio de hosting, dominio y certificados contratado se tiene por un periodo de un año, terminado dicho periodo es necesario realizar las renovaciones correspondientes.